## Base_Contratos
N° Obra | N° Contrato | Status | NM Contrato | Escopo | Cidade | Desconto Licitação | Valor Inicial | Aditivo | Supressão | % Acréscimo | Valor Final Contratual | Custo Previsto | Início Contrato | Fim Contrato | Vigência Atual | TRP | TRD | Atestado de Capacidade | Observações | Prazo Finalização Processo
300 | 117/2025 | Ativo | OBRA - 300 SP - CARAGUATATUBA - REFORMAS (ATA) | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos | Caraguatatuba | -22.01% | 53039999.99 | 0 | 0 | 0% | 53039999.99 | 51780689.3818 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Não | Não | Não | Receber os TRP das obras finalizadas. Levantamento real de todas unidades.
400 |  | Ativo | OBRA - 400 SP - ITAPIRA - REFORMAS (ATA) |  | Itapira - SP |  | 4830000 |  |  |  | 4830000 |  |  |  |  | Não | Não | Não | Escopo de serviço e orçamento (03 OS urgêntes).
521 | 333/2022 | Ativo | OBRA - 521 MARIA DE MELO-SAO JOSE CAMPOS | Reforma e Ampliação Escola | São Jose dos Campos - SP | -27.29% | 10735335.41 | 3533965.57 | -2326963.29 | 32.92% | 11942337.69 |  | 2022-06-21 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | Não | Não | Não | Indice de reajuste 4° aniversário. | Levantar do Estoque.
531 | 127/2023 | Ativo | OBRA - 531 SP OBRAS - EMEIF MIGUEL FRANCH | Construção de duas Escolas SP OBRAS | São Paulo - SP | -7.008% | 23305061.77 | 0 | 0 | 0% | 23305061.77 |  | 2023-06-27 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | Não | Não | Não | Entrega Emei falta elevador, reservatório elevado, sisterna, muro de divisa (fazer os testes com gerador) 10/06. AVCB documento de posse do terreno. | Emef Conversar com SPObras sobre eles executarem o muro de arrimo. Reunião 01/06 sobre o muro e aditivo, rever o orçamento da cota do projeto da viga. Orçamento cobrar Edimilson.
533 | 143/2023 | Ativo | OBRA - 533 SBC CONSTRUCAO AME | Reforma e Ampliação Centro AME - Hospital | São Bernardo do Campo - SP | -18% | 18621124.81 | 0 | 0 | 0% | 18621124.81 |  | 2024-05-17 | 2025-05-17 | 2025-05-17 | Não | Não | Não | Reunião dia 02/07 definição de corte até o cinza. Revisão do diário de obra de um ano para trás. Valor a ser pago R$ 317.033,37. Ver sobre reforço da laje em vez de demolir
536 | 091/2025 | Ativo | OBRA - 536 CONSTRUCAO UBS SANTA LUZIA | UBS Santa Luiza | Itaim Paulista - SP | -5.37% | 11554140.19 | 0 | 0 | 0% | 11554140.19 | 10823734.3283 | 2025-10-30 | 2027-04-23 | 2027-04-23 | Não | Não | Não | Estruturali cobrar dinheiro de volta 11mil. Montar estratégia para pleitear TA de prazo. | Plano de avanço físico (Eliel). Revisão do projeto de instalações.
537 | 601/2026 | Ativo | OBRA - 537 GRU - CONSTRUCAO DA POLICLINIC | Policlinica | Guarulhos - SP | -18.48% | 17450000 | 0 | 0 | 0% | 17450000 | 16922781.9376 | 2026-01-30 | 2027-05-25 | 2027-05-25 | Não | Não | Não | 02/06 Reunião de aprovação do projeto (Fernanda). Levantamento dos itens do TA 25%
538 | 007/SVMA/2026 | Ativo | OBRA - 538 SP - PARQUE LINEAR ITAPAIUNA | Parque Linear Itapaiuna - Sec Verde | São Paulo - SP | 14.45% | 28463257.73 |  |  | 0% | 24350000 |  | 2026-05-11 | 2028-05-11 | 2028-05-11 | Não | Não | Não | Orçamento Executivo primeira fase.
540 |  | Ativo | OBRA - 540 CONSTRUCAO ESCOLA JD JASMIN ITAQUA |  | Itaquaquecetuba - SP | [10 empty] | Não | Não | Não | Levantar o escopo de toda a movimentação de terra. (Eliel)
636 | 003/2024 | Ativo | OBRA - 636 CRS. LESTE - REFORMAS | ATA Manutenção Predial - Saúde Leste | São Paulo - SP |  | 4199822.52 | 4758004.1318 | 0 | 113.3% | 8957826.6518 | 6468535.68 | 2024-02-19 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | Não | Não | Não
901 | 14942/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 901 MANUTENCAO MUN DE GUARULHOS | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - Guarda Municipal | -15.62% | 142265.17 | 0 | 0 | 0% | 142265.17 |  | 2025-07-15 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | Não | Não | Não
902 | 14942/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 902 MANUTENCAO SECCIONAL GUARULHOS | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - Seccional | -15.62% | 1614588.53 | 0 | 0 | 0% | 1614588.53 |  | 2025-08-01 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | Não | Não | Não
903 | 14942/2022 | Encerrado c/pend | OBRA - 903 MANUTENCAO PLANEJ ORÇAMENT | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - Sec. Planejamento | -15.62% | 957074.95 | 0 | 0 | 0% | 957074.95 |  | 2025-10-03 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | Não | Não | Não
904 | 14942/2022 | Ativo | OBRA - 904 MANUTENCAO UBS VILA GALVAO | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - UBS Vila Galvão | -15.62% | 675837.04 | 0 | 0 | 0% | 675837.04 |  | 2025-10-03 | 2025-12-02 | 2025-09-26 | Não | Não | Não | Janelas, instalação de dois guichês, pintura da unidade inteira. 15/07.
905 | 14942/2022 | Ativo | OBRA - 905 MANUTENCAO UPA PAULISTA | ATA Registro de Preços - Manutenção Proprios Publicos - Lote 1 e Lote 3 | Guarulhos - UPA Paulista | -15.62% | 3503470.33 | 0 | 0 | 0% | 3503470.33 |  | 2025-10-06 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | Não | Não | Não | Finaliza 21/08.